EINBLICK

# Project Management Office Setup Checklist

Minimum Viable Project Management Office (Tag 1-10) und Stabilisierung (Woche 2-8) - als direkt nutzbare Checkliste.

## Prinzip

Ein Project Management Office ist kein Reporting-Overhead, sondern ein Entscheidungs- und Delivery-System. Jede Aktivität muss (a) Transparenz erhöhen oder (b) Entscheidungen beschleunigen oder (c) Risiken aktiv managen.

## A. Tag 1-10: Minimum Viable Project Management Office

| Tag | Setup-Item | Definition of Done | Owner | Artefakt/Link |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Governance & Decision Rights | Steering Committee/Owner benannt; Entscheidungswege dokumentiert; Kalender-Invite gesetzt | Program Lead/Project Management Office | RACI/Organigramm |
| 1 | Risiko- und Issue-Log live | Risiko-/Issue-Register Template erstellt; Owner je Item; Weekly Review-Slot fix | Project Management Office | Risiko- und Issue-Log |
| 2 | Workstream Struktur | Workstreams benannt; Leads bestätigt; Schnittstellen geklärt | Program Lead | Workstream Charter |
| 2 | Baseline Plan v0 | Top-Meilensteine; kritischer Pfad; Abhängigkeiten sichtbar | Project Management Office+Workstream-Leads | Plan |
| 3 | Statusmodell (Ampelstatus) | Ampelstatus-Definitionen dokumentiert; Escalation Trigger festgelegt | Project Management Office | Dashboard |
| 3 | Reporting Cadence | Weekly Status, Workstream-Sync, Steering Committee Rhythmus fix | Project Management Office | Cadence |
| 4 | Issue-to-Decision Flow | Issue->Decision Paper->Decision Log Prozess definiert | Project Management Office | Decision Paper/Log |
| 5 | Action Management | Action Log mit Owner/Due; Follow-up Regel (Overdue) | Project Management Office | Action Log |
| 7 | Tooling & Single Source of Truth | Ablage/Links/Versionierung; Zugriffsrechte geklärt | Project Management Office+IT | SharePoint/ Confluence |
| 10 | Mobilisierung der Teams | Rollen klar; Onboarding; erste 2 Wochen Plan bestätigt | Workstream-Leads | Onboarding Pack |

## B. Woche 2-8: Stabilisierung & Skalierung

| Woche | Fokus | Outputs (Definition of Done) | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Plan & Abhängigkeiten | Baseline Plan v1; Abhängigkeiten mit Owner; Konflikte eskaliert | Keine "Wunschtermine" - kritischer Pfad muss stimmen. |
| 3 | Qualität der Statusdaten | Ampelstatus-Konsistenz; Datenquellen definiert; Kommentarpflicht bei Rot | Ampelstatus ohne Narrative ist wertlos. |
| 4 | Risiko-Management aktiv | Top Risiken mit Maßnahmen; Residual Risk sichtbar | "Mitigation" braucht Due + Owner. |
| 5 | Steering Committee-Standard | Steering Committee Pack Definition of Done; Entscheidungen werden geloggt; Actions folgen | Jedes Meeting muss Entscheidungen erzeugen. |
| 6 | Change Control | Change Requests standardisiert; Schwellen; Traceability | Scope drift früh bremsen. |
| 7 | Performance & Benefits | Benefit-Leistungskennzahlen; Tracking; Ownership | Benefits ohne Owner sterben. |
| 8 | Operationalisierung | Übergabe/Runbook; Operating Model; Lessons Learned | Bereit für den Regelbetrieb ist ein Gate. |

## Ampelstatus-Definition (empfohlen)

| Status | Definition | Pflichtaktion |
| --- | --- | --- |
| Green | Plan ist stabil; keine kritischen Blocker | Update im Weekly; keine Eskalation |
| Amber | Risiko/Abweichung möglich; Mitigation läuft | Owner+Due im Risiko-/Issue-Register; Review nächste Woche |
| Red | Ziel/Termin/Scope gefährdet; Entscheidung nötig | Issue->Decision Paper; Eskalation an Program Lead/Steering Committee |

Interaktion (optional)

Wenn Sie ein Project Management Office in kurzer Zeit "zum Laufen" bringen wollen: wir kalibrieren Governance, Ampelstatus, Cadence und Logs so, dass sie Entscheidungen und Delivery messbar verbessern (statt nur Reporting zu produzieren).