EINBLICK

# Program Dashboard (One-Pager) – Ausgefülltes Beispiel

Illustratives Beispiel (anonymisierte Demo). Leere Vorlage separat verfügbar.

Einseitige Steuerungsansicht: Status, Meilensteine, Top Risiken/Issues, Decisions, Actions - ohne Folienfriedhof.

## Meta

| Programm | Programm „Zielarchitektur & Migration“ |
| --- | --- |
| Berichtszeitraum | Kalenderwoche 9/2026 |
| As-of Datum | 2026-02-28 |
| Owner | Program Lead |
| Sponsor/Steering Committee | Sponsor (CFO) / Steering Committee |

## Executive Summary (max. 5 Zeilen)

Programm insgesamt Amber. Die Zielarchitektur ist freigegeben (D-012, Option B), der Architektur-Freeze (M02) wurde gehalten – der kritische Pfad ist entlastet. Offen: Vendor-Verzug (I-EX-01) gefährdet M03; ein Re-Plan ist als Entscheidung D-013 für das nächste Steering Committee vorbereitet. Security-Auflagen (I-002) werden parallel abgearbeitet.

## Status-Ampel - Programme & Workstreams

| Bereich | Status (Grün/Gelb/Rot) | Begründung (1 Satz) | Top Trigger | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programm | A | Architektur entschieden; Vendor-Verzug gefährdet M03 | I-EX-01 | Program Lead |
| Workstream 1 – Architektur | G | Zielarchitektur (D-012) freigegeben; Freeze gehalten | – | Enterprise Architect |
| Workstream 2 – Supply/Vendor | R | Vendor liefert Input X nicht termingerecht | I-EX-01 | Workstream-Lead Supply |
| Workstream 3 – Security | A | Security Review läuft; Auflagen offen | I-002 | IT/Security |

## Meilensteine (Top 6)

| ID | Meilenstein | Baseline | Forecast | Owner | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Project Management Office-Setup live | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Project Management Office | Abgeschlossen |
| M02 | Architektur-Freeze | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Enterprise Architect | Erreicht; Option B (D-012) |
| M03 | Vendor-Integration Baseline | 2026-03-20 | 2026-04-03 | Workstream-Lead Supply | Verzug (I-EX-01); Re-Plan in Steering Committee |
| M04 | Security-Freigabe | 2026-04-10 | 2026-04-10 | IT/Security | Auf Plan; Auflagen offen |
| M05 | Migration Welle 1 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | Project Management Office | Abhängig von M03 |
| M06 | Go-Live / Regelbetrieb-Übergabe | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Program Lead | Gate; Runbook erforderlich |

## Top-Risiken & Issues – 5 Items

| Risiko-/Issue-ID | Typ | Titel | Score | Mitigation/Next step | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Risk | Schlüsselpersonen-Abhängigkeit Architektur | 9 | Wissenstransfer; Pairing; Doku | Enterprise Architect |
| R-002 | Risk | Security-Auflagen verzögern Freigabe | 8 | Frühe Einbindung Security; Auflagen-Tracking | IT/Security |
| R-003 | Dependency | Datenmigration hängt an Altsystem-Export | 12 | Export-Spec früh; Testlauf | Project Management Office |
| R-004 | Risk | Migrations-Scope zu breit | 10 | Scope-Baseline; Change Control | Enterprise Architect |
| I-EX-01 | Issue | Vendor-Deliverable verzögert (M03) | 20 | Daily Sync; Eskalation Vendor Exec; Second-source prüfen | Workstream-Lead Supply |

## Decisions (benötigt/gefällt)

| Decision ID | Titel | Status | Entscheider | Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-012 | Freigabe Zielarchitektur Option B | Approved | Steering Committee | 2026-02-28 (erledigt) |
| D-013 | Re-Plan M03 nach Vendor-Verzug | Proposed | Steering Committee | 2026-03-13 (Steering Committee Kalenderwoche 11) |

## Actions (Top 8)

| Action ID | Beschreibung | Owner | Due | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-010 | Vendor-Contracting starten | Project Management Office | 2026-03-05 | In Progress |
| A-011 | Security Review koordinieren | IT | 2026-03-08 | Open |
| A-012 | Migrations-Scope-Baseline erstellen | Enterprise Architect | 2026-03-15 | Open |
| A-013 | Re-Plan M03 vorbereiten (Decision Paper D-013) | Project Management Office | 2026-03-11 | Open |
| A-014 | Second-source Sondierung Supply | Workstream-Lead Supply | 2026-03-12 | Open |

EINBLICK

# Ampelstatus-Definition (für Dashboard)

Diese Definition ist bewusst operational. Status ohne Trigger/Owner ist nicht zulässig.

| Status | Definition | Pflichtaktion |
| --- | --- | --- |
| Green | Plan stabil; keine kritischen Blocker | Normaler Weekly Update |
| Amber | Abweichung möglich; Mitigation aktiv | Owner+Due im Risiko-/Issue-Register; Update nächste Woche |
| Red | Ziel/Termin/Scope gefährdet; Entscheidung nötig | Issue->Decision Paper; Eskalation |
| So arbeiten wir damit |  |  |
| Wenn Ihr Reporting aktuell "zu viel" ist: wir schneiden das Dashboard auf die Entscheiderfragen zu und definieren klare Regeln, welche Informationen auf den One-Pager gehören - und welche nicht. |  |  |